**Пояснительная записка**

**к оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области**

**за 2015 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омкой области» исполнена на 95,4 % (бюджет 9237821,95 рублей исполнение 9 108 864,93 рублей).

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» реализована на 71%.

Запланированный объем финансового обеспечения подпрограммы – 7 116,51 рублей.

Фактический объем финансового обеспечения – 5 022,85 рублей.

Причиной неисполнения подпрограммы возникло по мероприятию «Мероприятия в области коммунального хозяйства» на сумму 2093,66 рублей стало отсутствия собственных доходов на оплату заключенного договора с ОАО "Омскгазстройэксплуатация" на транспортировку газа и обслуживания газопровода в клубе д. Малахово.

2. Подпрограмма «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» реализована на 85%.

Запланированный объем финансового обеспечения подпрограммы – 84 269,00 рублей.

Фактический объем финансового обеспечения – 71 173,00 рублей.

Причиной неисполнения подпрограммы вызвано тем что, по одному из мероприятий «Организация и проведение областных, районных и сельских культурных мероприятий» возникла задолженность по договору с ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск" за газ горючий природный связи с отсутствие собственных средств на конец года.

По другим мероприятиям входящих в состав данной подпрограммы исполнение составило 100 %.

3. Подпрограмма «Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации» реализована на 99,5%.

Запланированный объем финансового обеспечения подпрограммы – 7 053 220,62 рублей.

Фактический объем финансового обеспечения – 7 020 791,65 рублей.

Причиной неисполнения подпрограммы вызвано тем что, по мероприятиям «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» и «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений» возникла кредиторская задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда, из-за отсутствия собственных средств на конец года.

По другим мероприятиям входящих в состав подпрограммы исполнение составило 100%.

Мероприятие «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - 100%. Отражаются расходы на содержание специалиста по первичному воинскому учету.

Мероприятие «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 100%. Отражены расходы по подготовке и проведению выборов губернатора Омской области.

Мероприятие «Организация и обеспечение мероприятий по решению других вопросов (общих) вопросов муниципального значения» - 100%. Отражены расходы на приобретение помещения для размещения администрации.

4. Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2015 год» реализована на 96%.

Запланированный объем финансового обеспечения подпрограммы – 2 093 215,82 рублей.

Фактический объем финансового обеспечения – 2 011 877,13 рублей.

Мероприятие «Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности» не реализовано по причине не вовремя принятия мер для заключения договора.

Мероприятие «Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия» не реализовано по причине не вовремя принятия мер для заключения договора.

Мероприятие «Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности» реализовано на 82%. В виду отсутствия собственных доходов и низкой собираемости налоговых и неналоговых доходов в начале очередного финансового года, принято решения оставить часть средств на начало 2016 года для заключения договоров на оказания услуг по уборке и вывозу снега на территории Покровского сельского поселения.

Мероприятие «Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения» реализовано на 24%. Причина неисполнения –передача водопроводных сетей в собственность Омского района.

Мероприятие «Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности» реализовано на 100%. Отражены расходы на содержание внештатного сотрудника, который занимался вопросами в сфере градостроительной деятельности.

Мероприятие «Осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности» реализовано на 100%. Отражены расходы на содержание автомобильных дорого (уборка и вывоз снега). Использованы остатки средств с 2014 года.

Мероприятие «Осуществление мероприятий в сфере культуры» реализовано на 100%. Отражены расходы

Мероприятие «Осуществление мероприятий по водоснабжению населения и водоотведению» реализовано на 99,9%. В результате заключения договоров на замену насосных агрегатов скважинных на общую сумму 99 897,00 рубля возник остаток в сумме 103,00 рубля.

Мероприятие «Осуществление мероприятий по водоснабжению населения и водоотведения» реализовано на 99,9%. Отражены расходы для ремонта и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

На очередной финансовый год необходимо обеспечить максимальное освоение запланированных бюджетных ассигнований муниципальной программы. Принять решение о необходимости прекращения или об изменении подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.