**Пояснительная записка**

**к оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области**

**за 2016 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омкой области» исполнена на 97,8 % (бюджет – 6 424 043,72 рублей, исполнение – 6 279 692,12 рублей).

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» реализована на 100%.

2. Подпрограмма «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» реализована на 100%.

3. Подпрограмма «Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации» реализована на 97,4%.

Запланированный объем финансового обеспечения подпрограммы – 5 568 639,36 рублей.

Фактический объем финансового обеспечения – 5 424 287,76 рублей.

Причиной неисполнения подпрограммы вызвано тем что, по мероприятиям «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» и «Организация и обеспечения мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения» были не расходованы средства по начислению на выплаты по оплате труда муниципальным служащим – 70 958,78 рублей, выплаты произвели с собственных средств; возникла кредиторская задолженность по договору об оказании информационных услуг с ООО «ТемаскИнформ» - 34 392,82 рублей; неиспользованные средства по выполнению части полномочий в сфере организации и обеспечения мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения – 39 000,00 рублей.

По другим мероприятиям входящих в состав подпрограммы исполнение составило 100%.

Мероприятие «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - 100%. Отражаются расходы на содержание специалиста по первичному воинскому учету.

4. Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2016 год» реализована на 100%.

5. Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» реализовано на 100%. Отражены расходы на содержание автомобильных дорог (грейдирование, уборка и вывоз снега).

На очередной финансовый год необходимо обеспечить максимальное освоение запланированных бюджетных ассигнований муниципальной программы. Принять решение о необходимости прекращения или об изменении подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Глава сельского поселения А. И. Шафрик