**Пояснительная записка**

**к оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области**

**за 2017 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омкой области» исполнена на 90,96 % (бюджет – 11 794 660,48 рублей, исполнение – 10 728 656,68 рублей).

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» реализована на 100%.

2. Подпрограмма «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» реализована на 100%.

3. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2020 годы» реализована на 99,16%.

Запланированный объем финансового обеспечения подпрограммы – 5 863 673,18 рублей.

Фактический объем финансового обеспечения – 5 814 410,19 рублей.

Причиной неисполнения подпрограммы вызвано тем что, по мероприятиям «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» и «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений» были не расходованы средства по начислению на выплаты по оплате труда муниципальным служащим – 29 902,99 рублей, выплаты произвели с собственных средств; были не расходованы средства по начислению на выплаты по оплате труда работников казенного учреждения – 19 360,0 рублей.

 По другим мероприятиям входящих в состав подпрограммы исполнение составило 100%.

Мероприятие «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - 100%. Отражаются расходы на содержание специалиста по первичному воинскому учету.

4. Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2017 год» реализована на 100%.

5. Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» реализовано на 81,06%.

Запланированный объем финансового обеспечения подпрограммы – 5 367 711,86 рублей.

Фактический объем финансового обеспечения – 4 350 971,05 рублей.

Причина неисполнения вызвана тем, что контракт по ремонту автомобильных дорог в с. Покровка (пер. Центральный (от ул. Центральная до пустыря), пер. Детсадовский (от ул. Центральная до ул. Стрельникова) был заключен на меньшую сумму по итогам торгов.

По другим мероприятиям входящих в состав подпрограммы исполнение составило 100%.

На очередной финансовый год необходимо обеспечить максимальное освоение запланированных бюджетных ассигнований муниципальной программы. Принять решение о необходимости прекращения или об изменении подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Глава сельского поселения А. И. Шафрик