**Пояснительная записка**

**к оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области**

**за 2018 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омкой области» исполнена на 95,77 % (бюджет – 6 904 202,96 рублей, исполнение – 6 612 362,91 рублей).

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» реализована на 99,76%.

По данному разделу учтены расходы на мероприятия по благоустройству.

Расходы на уборку территории были предусмотрены в сумме 52 749,00 рублей, из них 30 000,00 за счет фонда депутатов, исполнены в не полном объеме. Возврат средств не осуществлялся.

2. Подпрограмма «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» реализована на 96,75%.

Перед ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск» образовалась кредиторская задолженность за газ горючий природный в сумме 2 618,41 рублей, из-за отсутствия собственных средств.

3. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2020 годы» реализована на 95,42%.

Запланированный объем финансового обеспечения подпрограммы – 6 307 156,03 рублей.

Фактический объем финансового обеспечения – 6 018 063,39 рублей.

Причина неисполнения подпрограммы вызвана тем что, из-за отсутствия собственных средств образовались задолженности перед МУП «РСТ» ОМР на сумму 227 086,91 рублей, ИП Нечкин Д. А. – 7 700,00 рублей, ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» – 39 000,00 рублей, ООО «Омская энергосбытовая компания» – 15 305,73 рублей.

 По другим мероприятиям входящих в состав подпрограммы исполнение составило 100%.

Мероприятие «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - 100%. Отражаются расходы на содержание специалиста по первичному воинскому учету.

4. Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области» реализована на 100%.

5. Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» реализовано на 100,00%.

На очередной финансовый год необходимо обеспечить максимальное освоение запланированных бюджетных ассигнований муниципальной программы. Принять решение о необходимости прекращения или об изменении подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Глава сельского поселения А. И. Шафрик