**ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Администрация Покровского сельского поселения**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.03.2025 г. №23

О мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенне-летний пожароопасный период на территории Покровского сельского поселения в 2025 году

Во исполнение Федерального закона и закона Омской области «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях защиты населения и территорий Покровского сельского поселения от лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, связанных с ними

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план организационно-технических мероприятий Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенний пожароопасный сезон 2025 года.

2. Данное постановление обнародовать на информационном стенде, расположенном в Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и разместить на сайте поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.И. Шафрик

Утверждено

постановлением Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

от «13» марта 2025 г. № 23

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

организационно-технических мероприятий Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенне-летний пожароопасный период 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Основные организационные мероприятия** | | | | |
|  | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | до 20.03.2025 | КЧС Покровского сельского поселения, ответственный по делам ГОЧС |  |
|  | Уточнение резервов финансовых и материальных ресурсов Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и для первоочередного жизнеобеспечения населения. Создание запасов противопожарного оборудования, снаряжения и инвентаря. | до 28.03.2025 | КЧС Покровского сельского поселения, Глава Покровского сельского поселения, ответственный по делам ГОЧС |  |
|  | Подготовка и проведение выступлений по радио и телевидению, в печатных средствах массовой информации по вопросам разъяснения населению правил пожарной безопасности при посещении лесов, а также организация размещения других агитационных материалов на противопожарную тематику. | в течение пожароопасного сезона | Глава Покровского сельского поселения |  |
|  | Проведение проверки системы оповещения населения и организаций в поселении при угрозе или возникновении ЧС и комплексной системы экстренного оповещения населения в пожароопасный период. Доведение до сведения каждого жителя сигналов об экстренной эвакуации и порядка действий по ним. | до 28.03.2025 | КЧС Покровского сельского поселения, ответственный по делам ГОЧС,  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Омского муниципального района» (далее – МКУ «ЕДДС Омского района») |  |
|  | Организация проведения сходов граждан в населенных пунктах, расположенных в лесной зоне, по разъяснению требований пожарной безопасности. | до 01.04.2025 | Глава поселения |  |
|  | Организация в образовательных учреждениях разъяснительной работы среди учащихся о бережном отношении к лесу, соблюдении правил пожарной безопасности. | до 01.04.2025 | Директор школы, преподаватели ОБЖ |  |
|  | Организация разъяснительной работы среди охотников и рыболовов о выполнении норм пожарной безопасности в пожароопасный период. | до 01.04.2025 | Глава поселения, руководители организаций и предприятий, Омское лесничество, ТОНД |  |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ по вопросам подготовки и проведения превентивных мероприятий в 2025 году. | до 15.04.2025 | КЧС Ачаирского сельского поселения, ответственный по делам ГОЧС |  |
|  | Организация проведения комплексных проверок готовности населенных пунктов к пожароопасному сезону, с рассмотрением результатов на заседаниях КЧС и ОПБ сельского поселения. | до 01.04.2025 | КЧС Покровского сельского поселения, ответственный по делам ГОЧС |  |
|  | Организация работы маневровых(мобильных) рабочих групп в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением природных пожаров и их возможных переходов на населенные пункты | до 20.03.2025 | КЧС Покровского сельского поселения, Глава сельского поселения, ответственный по делам ГОЧС |  |
| **II. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС**  **и контрольно-надзорные мероприятия** | | | | |
|  | Принять меры по приведению техники в исправное состояние и обеспечению ГСМ не менее 50 литров. | до 01.04.2025 | Глава поселения, руководители организаций и предприятий |  |
|  | Организация контроля за выполнением противопожарных мероприятий в лесах лицами, использующими леса. | по отдельному плану | Омское лесничество, Глава поселения |  |
| **III. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций** | | | | |
|  | Разработка, утверждение и представление в сканированном виде в ТОНДиПР по Омскому району плана организационно-технических мероприятий Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ними в весенне-летний пожароопасный период 2025 года. | до 20.03.2025 | Глава поселения |  |
|  | Выполнение противопожарных мероприятий в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам:  - устройство минерализованных полос, очистка территории от горючих материалов (отходов);  - проверка наличия проездов (подъездов) к естественным и искусственным водоисточникам;  - опашка населенных пунктов;  - создание противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесными массивами. | до 15.04.2025 | Глава Покровского сельского поселения, ответственный по делам ГОЧС, руководители организаций и предприятий |  |
|  | Проведение проверок готовности пунктов временного размещения. | до 11.03.2025 | КЧС Покровского сельского поселения |  |