ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2013  № 67

Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

- В целях развития социально – экономического потенциала Покровского сельского поселения, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 14.05.2013 № 30 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным за исполнение муниципальной  программы «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» назначить И.о. Главного специалиста по финансам, бюджету и налоговой политике Свириденко А.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                        А.И. Шафрик

Приложение к постановлению

Покровского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 10.10.2013 № 67

Муниципальная программа

Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Муниципальная программа Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 2. Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, физической культуры и спорта Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 3. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 4. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры на территории Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы». - «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы». - «Совершенствование муниципального управления в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы». - «Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Покровского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 23 481 150,40 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 5 008 393,00 рублей; в 2015 году – 5 051 284,00 рублей; в 2016 году - 4 894 273,40 рублей; в 2017 году - 4 263 600,00 рублей; в 2018 году - 4 263 600,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 21 433 917,20 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 4 253 600,00 рублей; в 2015 году – 4 296 357,00 рублей; в 2016 году – 4 245 048,40 рублей; в 2017 году - 4 263 600,00 рублей; в 2018 году - 4 263 600,00 рублей; Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 2 158 945,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 754 793,00 рублей; в 2015 году - 754 927,00 рублей; в 2016 году - 649 225,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить к 2018 году: - повышение уровня жизни населения, за счет предоставления услуг по благоустройству; - исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов; - повышение культурного, физического и нравственного уровня развития населения Покровского сельского поселения - проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием |

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Развитие Покровского сельского поселения в различных направлениях - важнейший показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности поселения.

Покровское сельское поселение Омского муниципального района Омской области (далее – Покровское поселение) образовано в 2006 году. Покровское поселение расположено в северо- восточной  части Омского муниципального района Омской области, площадь Покровского поселения составляет 32053 га земли.

По данным похозяйственного учета численность постоянного населения Покровского  поселения по состоянию на 1 января 2010 года составляет 2239 человек, из них: трудоспособного населения – 1250 (55,8%), молодежи до 30 лет – 668 ( 29,8%), пенсионеры – 406 ( 18,1%).

Территорию Покровского поселения образуют 5 населенных пунктов: с. Покровка, с. Никоновка, д. Классино, д. Алексеевка, д. Малахово  Административным центром Покровского поселения является с. Покровка. Расстояние от административного центра Покровского поселения до г. Омска составляет 55 км.

Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 15,33 км.

Все населенные пункты Покровского  поселения обеспечены регулярным транспортным сообщением, обслуживание населения осуществляется автомобильным  транспортом.

В Покровском поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству территории: проведены работы по грейдрованию дорог, установлены дорожные знаки, проводится уборка парковых зон и т.д..

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые нужно решать.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В сегодняшнем состоянии коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой эффективностью системы управления.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно, -целевого метода. Это позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

2. Цель и задачи программы

Целью муниципальной программы является повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально – экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

1. Обеспечение стабилизации функционирования  отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы».

2.  Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, физической культуры и спорта, осуществление социальной поддержки граждан Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы».

3. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы».

4. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства на территории Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы».

3. Ожидаемые результаты программы

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2018 года обеспечить:

- Поддержку благоустройства на территории Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

- Повышение эффективности деятельности Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

- Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

- Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения.

4. Сроки реализации программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

5. Финансовое обеспечение программы

Общие расходы бюджета Покровского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят  23 481 150,40 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  5 008 393,00 рублей;

в 2015 году –  5 051 284,00 рублей;

в 2016 году -   4 894 273,40 рублей;

в 2017 году -   4 263 600,00 рублей;

в 2018 году -   4 263 600,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят    21 433 917,20 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 4 253 600,00 рублей;

в 2015 году – 4 296 357,00 рублей;

в 2016 году – 4 245 048,40 рублей;

в 2017 году -  4 263 600,00 рублей;

в 2018 году -  4 263 600,00 рублей;

Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 2 158 945,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 754 793,00 рублей;

в 2015 году -  754 927,00 рублей;

в 2016 году -  649 225,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -  0,00 рублей.

Объем финансирования муниципальной программы позволит решить поставленные задачи перед Администрацией Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и достичь ожидаемых результатов.

6. Система управления реализацией программы

Администрация организует проверку выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы в Администрации, являются:

- Глава сельского поселения -  за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации Программы.

- И.о. Главного специалиста по финансам, бюджету и налоговой политике – за формирование отчетности о ходе реализации Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы.

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

Соисполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы являются:

- МКУ «Хозяйственное управление Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

- специалист по работе с молодежью, директор КДЦ «Покровский КДЦ»  – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

Подпрограмма

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы»

| Наименование муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Покровского сельского поселения, |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Покровского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Цель подпрограммы | Улучшение качества жизни населения Покровского сельского поселения за счет устойчивого функционирования жилищно – коммунального комплекса. |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Благоустройство Покровского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Покровского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 500 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 100 000 рублей; в 2015 году – 100 000 рублей; в 2016 году - 100 000 рублей; в 2017 году - 100 000 рублей; в 2018 году - 100 000 рублей; Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 500 000 ,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 100 000 рублей; в 2015 году – 100 000 рублей; в 2016 году - 100 000 рублей; в 2017 году - 100 000 рублей; в 2018 году - 100 000 рублей; Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых услуг по благоустройству |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - увеличение количества построенных линий наружного уличного освещения на территории с. Покровка; - организация мест захоронения. |

- Характеристика текущего состояния Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Покровского сельского поселения.

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Покровского сельского поселения осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые необходимо решать.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянного растущем благосостоянии населения.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение качества жизни населения Покровского сельского поселения за счет устойчивого функционирования жилищно – коммунального хозяйства.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» включает следующие основные мероприятия:

- Благоустройство Покровского сельского поселения.

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Покровского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 500 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 100 000 рублей;

в 2015 году – 100 000 рублей;

в 2016 году -  100 000 рублей;

в 2017 году -  100 000 рублей;

в 2018 году -  100 000 рублей;

Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 500 000 ,00   рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 100 000 рублей;

в 2015 году – 100 000 рублей;

в 2016 году -  100 000 рублей;

в 2017 году -  100 000 рублей;

в 2018 году -  100 000 рублей;

Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят   0,00  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  0,00 рублей;

в 2015 году -  0,00 рублей;

в 2016 году -  0,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -  0,00 рублей;

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие - благоустройство.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- мероприятия по организации уличного освещения;

- мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;

Целевые индикаторы (оценка мероприятия)

Оценка эффективности реализации программы будет производиться соисполнителем подпрограммы на основе соотношения установленных подпрограммой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным мониторинга исполнения подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

|  | I 1ф | + | I 2ф | + … + | I nф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э = | I 1н |  | I 2н |  | I nн | х 100 %, |
|  | n |  |  |  |  |  |

где:

Э - эффективность реализации подпрограммы, (процентов);

1ф

I   -  фактический     индикатор,   достигнутый   в   ходе   реализации

подпрограммы;

1н

I   - значение целевых индикаторов с соответствующим номером  строки  в

таблице перечень мероприятий подпрограммы в графе целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы к подпрограмме;

n - количество целевых индикаторов подпрограммы.

При значениях Э, равных или превышающих 100%, делается вывод о положительных результатах реализации подпрограммы.

Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причин невыполнения подпрограммы  и  разрабатываются  предложения  по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой подпрограммы.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2019 году обеспечить достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2013 годом):

Осуществление мероприятий подпрограммы позволит:

- совершенствовать уличную сеть и обеспечить круглогодичное, комфортное и безопасное условие для проживания граждан;

- организовать земельные участки для захоронения.

Достижение определенных подпрограммой результатов повлияет на эффективность социально-экономического развития Покровского сельского поселения и проведение единой государственной политики в части повышения уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых гражданам услуг по благоустройству, безопасности окружающей среды.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом её выполнения осуществляется Администрацией Покровского сельского поселения в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 14.05.2013 г. № 30.

Администрация Покровского сельского поселения руководит деятельностью по реализации подпрограммы, несёт ответственность за её выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Подпрограмма

«Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы»

| Наименование муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Покровского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Специалист по работе с молодежью МБУ «Покровский КДЦ» |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере |
| Задачи подпрограммы | Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, физической культуры и спорт, социальной поддержки граждан. |
| Перечень основных мероприятия подпрограммы | 1. Развитие в сфере культурно-досуговой деятельности. 2. Развитие физической культуры и спорта в поселении. 3. Формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Покровского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 2 407 675,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 741 225 рублей; в 2015 году – 741 225 рублей; в 2016 году - 741 225 рублей; в 2017 году - 92 000 рублей; в 2018 году - 92 000 рублей. Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 460 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 92 000 рублей; в 2015 году – 92 000 рублей; в 2016 году - 92 000 рублей; в 2017 году - 92 000 рублей; в 2018 году - 92 000 рублей. Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 1 947 675,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 649 225 рублей; в 2015 году - 649 225 рублей; в 2016 году - 649 225 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2019 году: - сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Покровского сельского поселения на уровне 30 процентов; - увеличение доли населения Покровского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, к 2019 году до 60%; - увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2019 году до 100 человек; - увеличение удельного весы населения Покровского сельского поселения занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения поселения до 15 процентов; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Покровского сельского поселения (процентов); - количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни села; - доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Покровского сельского поселения (процентов); |

- Характеристика текущего состояния Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и общества диктует важнейшие цели культурной политики Покровского сельского поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.

Последовательное выполнение поставленных задач в подпрограмме позволит создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации культурной самобытности жителей Покровского сельского поселения, формирования духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных традиций Покровского сельского поселения, обеспечения равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующей задачи: развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, физической культуры и спорта, социальной поддержки граждан.

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

- Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Подпрограмма «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения  Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» включает следующие основные мероприятия:

- Развитие в сфере культурно-досуговой деятельности.

- Развитие физической культуры и спорта в поселении.

- Формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан.

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Покровского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 2 407 675,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  741 225 рублей;

в 2015 году –  741 225 рублей;

в 2016 году -   741 225 рублей;

в 2017 году -   92 000 рублей;

в 2018 году -   92 000 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 460 000,00   рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  92 000 рублей;

в 2015 году –  92 000 рублей;

в 2016 году -   92 000 рублей;

в 2017 году -   92 000 рублей;

в 2018 году -   92 000 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят  1 947 675,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  649 225 рублей;

в 2015 году -  649 225 рублей;

в 2016 году -  649 225 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -    0,00 рублей;

6.Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие - развитие в сфере культурно-досуговой деятельности.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– организация и проведение областных, районных и сельских культурных мероприятий.

Основное мероприятие – развитие физической культуры и спорта в поселении.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках.

Основное мероприятие –формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– осуществление мероприятий по предоставлению доплат к пенсиям муниципальных служащих.

Целевые индикаторы (оценка мероприятий)

Данный индикатор характеризует деятельность  учреждений по реализации мероприятий данной  подпрограммы, а его рост свидетельствует об активизации работы учреждений культуры и привлечении большего числа потребителей муниципальной услуги.

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий (промилле)

Индикатор рассчитывается по формуле:

KП

Kпкд = ------- х 1000, где:

N

Кпкд – количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 100 человек населения Покровского сельского поселения, единиц

КП – количество посещений жителями Покровского поселения Омского муниципального района Омской области культурно-досуговых мероприятий за отчетный период, единиц

N – численность населения Покровского сельского поселения, человек.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2019 году:

- увеличить удельный вес населения Покровского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, к 2019 году до 70 процентов;

- увеличить количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2019 году до 100 человек;

- увеличить удельный вес населения Покровского сельского поселения

занимающегося физической культурой и спортом,  от общей численности населения поселения  до 15 процентов;

8.  Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование  расходов  на  реализацию  Подпрограммы  осуществляется  в  порядке, установленном  для  исполнения  местного  бюджета, в  пределах  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  администрации  Покровского сельского поселения Омского муниципального  района  Омской  области  в  местном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  на  период  2014-2018 годы.

Методическое  руководство  по  разработке  программы  и  внесению  в  нее  изменений  осуществляется  администрацией  Покровского сельского поселения Омского  муниципального  района  Омской  области.

Общий и текущий контроль  хода  реализации  подпрограммных  мероприятий  и  эффективности  использования  финансовых  средств  осуществляет глава Покровского сельского поселения.

Подпрограмма

«Совершенствование муниципального управления в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области

на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Покровского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  на 2014-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Совершенствование муниципального управления в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Покровского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Покровского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Покровского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Цель подпрограммы | Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Повышение эффективности деятельности Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Покровского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 19 123 475,40 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 3 877 168,00 рублей; в 2015 году – 3 920 059,00 рублей; в 2016 году – 3 763 048,40 рублей; в 2017 году - 3 781 600,00 рублей; в 2018 году - 3 781 600,00 рублей; Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 18 912 205,40 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 3 771 600,00 рублей; в 2015 году - 3 814 357,00 рублей; в 2016 году - 3 763 048,40 рублей; в 2017 году - 3 781 600,00 рублей; в 2018 году - 3 781 600,00 рублей; Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 211 270,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 105 568,00 рублей; в 2015 году - 105 702,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2019 году: - исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения (процентов); |

- Характеристика текущего состояния Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Стратегической целью социально-экономического развития Покровского  сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Покровского сельского поселения, последовательное повышение качества жизни населения с. Покровка.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Покровского сельского поселения, является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений.

Реализация подпрограмм будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования как главным распорядителем бюджетных средств, выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующей задачи: совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации;

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

4.Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» включает следующее основное мероприятие:

- повышение эффективности деятельности Администрации.

5.Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Покровского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят  19 123 475,40 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 3 877 168,00 рублей;

в 2015 году – 3 920 059,00 рублей;

в 2016 году – 3 763 048,40 рублей;

в 2017 году -  3 781 600,00 рублей;

в 2018 году -  3 781 600,00 рублей;

Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят    18 912 205,40 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 3 771 600,00 рублей;

в 2015 году -  3 814 357,00 рублей;

в 2016 году -  3 763 048,40 рублей;

в 2017 году -  3 781 600,00 рублей;

в 2018 году -  3 781 600,00 рублей;

Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 211 270,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 105 568,00 рублей;

в 2015 году -  105 702,00 рублей;

в 2016 году -  0,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -  0,00 рублей

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятия – руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Целевые индикаторы

Показатель рассчитывается по формуле:

Р3 =Б / А х 100 %, где:

А – годовой объем исполненных расходов, связанных с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, рублей;

Б – годовой объем запланированных расходов, связанных с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, рублей.

Наименование мероприятия – обеспечение выполнения функций казенных учреждений

Наименование мероприятия – финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Наименование мероприятия – формирование и использование средств резервных фондов

Целевые индикаторы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

|  | I 1ф | + | I 2ф | + … + | I nф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э = | I 1н |  | I 2н |  | I nн | х 100 %, |
|  | n |  |  |  |  |  |

где:

Э – эффективность реализации подпрограммы, (процентов);

I 1ф  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

I 1н  – значение целевых индикаторов

n – количество целевых индикаторов подпрограммы.

При значениях Э, равных или превышающих 100 %, делается вывод о положительных результатах реализации подпрограммы.

Если значения Э меньше 100 %, то проводится анализ причин невыполнения подпрограммы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой подпрограммы.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2019 году:

- исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов;

8. Описание системы управления реализацией подпрограмм

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются соисполнителем подпрограммы и исполнителями подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Покровского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 14.05.2013 г. № 30

Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий подпрограммы соисполнителем и исполнителями подпрограммы.

Исполнители подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Подпрограмма

«Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы»

| Наименование муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Покровского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Покровского сельского поселения МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Покровского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Цель подпрограммы | Проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения. |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства |
| Перечень основных мероприятий | Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Покровского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 1 450 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 290 000,00 рублей; в 2015 году – 290 000,00 рублей; в 2016 году - 290 000,00 рублей; в 2017 году - 290 000,00 рублей; в 2018 году - 290 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 450 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 290 000,00 рублей; в 2015 году – 290 000,00 рублей; в 2016 году - 290 000,00 рублей; в 2017 году - 290 000,00 рублей; в 2018 году - 290 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Проведение к 2019 году капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Площадь автомобильных дорог муниципального района с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (тыс. кв.м.) |

- Характеристика текущего состояния Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами ДТП являются:

- наезд на пешехода;

- столкновение транспортных средств;

- опрокидывание транспортных средств;

- наезд транспортных средств на препятствие .

Обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение заторов. Практически каждому третьему происшествию сопутствовали недостатки в содержании улично-дорожной сети и технических средств регулирования, отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, неисправность или недостаточное освещение, отсутствие ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек или не оптимальное их расположение.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения на территории Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

3. Срок  реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2018 годов.

- Описание входящих в состав подпрограммы основных  мероприятий

Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» включает следующее основное мероприятие:

- содержание автомобильных дорог общего пользования.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Покровского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят

1 450 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  290 000,00  рублей;

в 2015 году –  290 000,00 рублей;

в 2016 году -   290 000,00 рублей;

в 2017 году -   290 000,00 рублей;

в 2018 году -   290 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 450 000,00  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  290 000,00  рублей;

в 2015 году –  290 000,00 рублей;

в 2016 году -   290 000,00 рублей;

в 2017 году -   290 000,00 рублей;

в 2018 году -   290 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят     рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  0,00рублей;

в 2015 году -  0,00 рублей;

в 2016 году -  0,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -   0,00 рублей.

- Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятия - Организация ремонта автомобильных дорог местного значения.

Целевые индикаторы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

|  | I 1ф | + | I 2ф | + … + | I nф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э = | I 1н |  | I 2н |  | I nн | х 100 %, |
|  | n |  |  |  |  |  |

где:

Э – эффективность реализации подпрограммы, (процентов);

I 1ф  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

I 1н  – значение целевых индикаторов

n – количество целевых индикаторов подпрограммы.

При значениях Э, равных или превышающих 100 %, делается вывод о положительных результатах реализации подпрограммы.

Если значения Э меньше 100 %, то проводится анализ причин невыполнения подпрограммы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой подпрограммы.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства в Комсомольском сельском поселении.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к концу 2018 года обеспечить:

- проведение  капитального ремонта  автомобильных дорог поселения с твердым покрытием.

- Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются соисполнителем подпрограммы и исполнителями подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Покровского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 14.05.2013 г. № 30

Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий подпрограммы соисполнителем и исполнителями подпрограммы.

Исполнители подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской

области  «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского

муниципального района Омской области на 2014-2018 годы

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | 1- й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечения населения, предприятий и организаций к работам по благоустройству | % |  |  | 89 | 91 | 93 | 95 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Покровского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населений | % |  |  | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 2 | Количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка | Кол-во |  |  | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Покровского сельского поселения | % |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципального управления в Покровском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения | % |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение к 2019 году капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием | тыс. км |  |  | - 2,0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 |