Приложение 6 к постановлению

Покровского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 15.12.2014 № 72

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Развитие социально – экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

(наименование муниципальной программы)

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Срок реализации мероприятия муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**> | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |
|  |  | c (год) | по ( год) |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы – Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально – экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы – Обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 – 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы – Улучшение качества жизни населения Покровского сельского поселения предоставления услуг по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы – повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства. |  |  |  | Всего: | 1 599 711,21 | 910 589,21 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 1 599 711,21 | 910 589,21 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 1 599 711,21 | 910 589,21 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие – благоустройство | 2014 | 2018 |  | Всего: | 710 598,45 | 21 476,45 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 710 598,45 | 21 476,45 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 710 598,45 | 21 476,45 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 – мероприятия по организации уличного освещения | 2014 | 2018 |  | Всего: | 710 598,45 | 21 476,45 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 710 598,45 | 21 476,45 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 710 598,45 | 21 476,45 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 – мероприятия по организации и содержанию мест захоронения; | 2014 | 2018 |  | Всего: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие – коммунальное хозяйство | 2014 | 2018 |  | Всего: | 839 112,76 | 839 112,76 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 839 112,76 | 839 112,76 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 839 112,76 | 839 112,76 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 – мероприятия в области коммунального хозяйства | 2014 | 2018 |  | Всего: | 839 112,76 | 839 112,76 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 839 112,76 | 839 112,76 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 839 112,76 | 839 112,76 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  | Всего: | 1 599 711,21 | 910 589,21 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 1 599 711,21 | 910 589,21 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 1 599 711,21 | 910 589,21 | 229 189,00 | 229 189,00 | 130 744,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципальной программы - Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 - Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы - Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы - Развитие муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, социальной поддержки. |  |  |  | Всего: | 71 943,28 | 59 943,28 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 71 943,28 | 59 943,28 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 71 943,28 | 59 943,28 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 71 943,28 | 59 943,28 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие – Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности. | 2014 | 2018 |  | Всего: | 10 037,28 | 10 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 10 037,28 | 10 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 10 037,28 | 10 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 10 037,28 | 10 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 - организация и проведение областных, районных и сельских культурных мероприятий. | 2014 | 2018 |  | Всего: | 10 037,28 | 10 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 10 037,28 | 10 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 10 037,28 | 10 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 10 037,28 | 10 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие - развитие физической культуры и спорта в поселении. | 2014 | 2018 |  | Всего: | 28 600,00 | 16 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 28 600,00 | 16 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 28 600,00 | 16 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1 - организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках | 2014 | 2018 |  | Всего: | 28 600,00 | 16 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 28 600,00 | 16 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 28 600,00 | 16 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие - формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан. | 2014 | 2018 |  | Всего: | 33 306,00 | 33 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 33 306,00 | 33 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 33 306,00 | 33 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 1 - осуществление мероприятий по предоставлению доплат к пенсиям муниципальных служащих | 2014 | 2018 |  | Всего: | 33 306,00 | 33 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 33 306,00 | 33 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 33 306,00 | 33 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  | Всего: | 71 943,28 | 59 943,28 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 71 943,28 | 59 943,28 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 71 943,28 | 59 943,28 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 муниципальной программы - Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 - Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы - Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы - Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации. |  |  |  | Всего: | 25 634 934,74 | 6 347 373,10 | 5 242 038,00 | 5 166 810,87 | 5 097 112,77 | 3 781 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 25 634 934,74 | 6 347 373,10 | 5 242 038,00 | 5 166 810,87 | 5 097 112,77 | 3 781 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 25 331 043,74 | 6 246 268,10 | 5 140 645,00 | 5 065 417,87 | 5 097 112,77 | 3781 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 303 891,00 | 101 105,00 | 101 393,00 | 101 393,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие – Повышение эффективности деятельности Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 2014 | 2018 |  | Всего: | 25 634 934,74 | 6 347 373,10 | 5 242 038,00 | 5 166 810,87 | 5 097 112,77 | 3 781 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 25 634 934,74 | 6 347 373,10 | 5 242 038,00 | 5 166 810,87 | 5 097 112,77 | 3 781 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 25 331 043,74 | 6 246 268,10 | 5 140 645,00 | 5 065 417,87 | 5 097 112,77 | 3781 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 303 891,00 | 101 105,00 | 101 393,00 | 101 393,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 - руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2014 | 2018 |  | Всего: | 12 423 475,29 | 3 314 247,31 | 2 425 600,00 | 2 465 917,47 | 2 600 710, 51 | 1 617 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 12 423 475,29 | 3 314 247,31 | 2 425 600,00 | 2 465 917,47 | 2 600 710, 51 | 1 617 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 12 423 475,29 | 3 314 247,31 | 2 425 600,00 | 2 465 917,47 | 2 600 710, 51 | 1 617 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 - обеспечение выполнения функций казенных учреждений | 2014 | 2018 |  | Всего: | 12 446 568,45 | 2 882 020,79 | 2 545 045,00 | 2 549 500,40 | 2 446 402,26 | 2 114 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 12 446 568,45 | 2 882 020,79 | 2 545 045,00 | 2 549 500,40 | 2 446 402,26 | 2 114 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 12 446 568,45 | 2 882 020,79 | 2 545 045,00 | 2 549 500,40 | 2 446 402,26 | 2 114 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3 - финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2014 | 2018 |  | Всего: | 303 891,00 | 101 105,00 | 101 393,00 | 101 393,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 303 891,00 | 101 105,00 | 101 393,00 | 101 393,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 303 891,00 | 101 105,00 | 101 393,00 | 101 393,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 4 - формирование и использование средств резервных фондов | 2014 | 2018 |  | Всего: | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Мероприятие 5 – обеспечение проведения выборов и референдумов | 2014 | 2018 |  | Всего: | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  |  |  | Всего: | 25 634 934,74 | 6 347 373,10 | 5 242 038,00 | 5 166 810,87 | 5 097 112,77 | 3 781 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 25 634 934,74 | 6 347 373,10 | 5 242 038,00 | 5 166 810,87 | 5 097 112,77 | 3 781 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 25 331 043,74 | 6 246 268,10 | 5 140 645,00 | 5 065 417,87 | 5 097 112,77 | 3781 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 303 891,00 | 101 105,00 | 101 393,00 | 101 393,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 муниципальной программы Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 - Поддержка дорожного хозяйства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 муниципальной программы - Проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы - Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства |  |  |  | Всего: | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие – содержание автомобильных дорог общего пользования | 2014 | 2018 |  | Всего: | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 - Организация ремонта автомобильных дорог местного значения. | 2014 | 2018 |  | Всего: | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  |  |  | Всего: | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  | Всего: | 27 596 589,23 | 7 607 905,59 | 5 474 227,00 | 5 398 999,87 | 5 230 856,77 | 3 884 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. бюджет поселения, в том числе: | 27 596 589,23 | 7 607 905,59 | 5 474 227,00 | 5 398 999,87 | 5 230 856,77 | 3 884 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 27 292 698,23 | 7 506 800, 59 | 5 372 834,00 | 5 297 606,87 | 5 230 856,77 | 3 884 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. целевые средства из областного бюджета | 303 891,00 | 101 105,00 | 101 393,00 | 101 393,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток <***> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |