ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017	                                                                                                   № 81

О внесении изменений в постановление администрации Покровского сельского поселения от 10.10.2013 № 67 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2018 годы»

В целях социально-экономического развития Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 14.05.2013 № 30 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ на территории Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Покровского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 10.10.2013 № 67 (далее – муниципальная программа) (в ред. от 17.12.2013 № 84, от 28.02.2014 № 7, от 28.07.2014 № 37, от 15.12.2014 № 72, от 29.12.2014 № 78, от 28.04.2015 № 26, от 23.11.2015 № 62, от 30.12.2015 № 68, от 27.05.2016 № 33, от 01.08.2016 № 49, от 03.10.2016 № 58, от 08.06.2017 № 42, от 02.10.2017 № 69), следующие дополнения:

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Задачи муниципальной программы дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«Повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.»;

1.2. в строке «Подпрограммы муниципальной программы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«Формирование современной городской среды Покровского сельского поселения на 2018-2022 годы»;

1.3. Дополнить приложением «Подпрограмма «Формирование современной городской среды Покровского сельского поселения на 2018-2022 годы», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 «Мероприятия муниципальной программы Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава сельского поселения                                                               А. И. Шафрик

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

14.12.2017  № 81

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Покровского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

2017 год

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Формирование современной городской среды

Покровского сельского поселения

на 2017 год»

| Наименование муниципальной программы | Развитие социально-экономического потенциала Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Формирование современной городской среды Покровского сельского поселения на 2018-2022 годы (далее – подпрограмма) |
| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация Покровского сельского поселения (далее – Администрация) |
| Исполнитель основного мероприятия | Администрация |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы. Отдельные этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Покровского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) в соответствии с законодательством; - Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования п. Покровка |
| Перечень основных мероприятий | - Формирование городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий; - Формирование городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования п. Покровка. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 274 250,00 руб. Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 274 250,00 руб. Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД 50,0 %; - доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 50,0 % |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в муниципальном образовании

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 6 многоквартирных домов.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 6 многоквартирных домов.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1970 - 1985 годах прошлого столетия и внутри квартальные дороги, и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенного пункта.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

В целях повышения комфортности проживания населения в муниципальном образовании реализуются мероприятия, направленные на е благоустройство дворовых территорий, а именно:

- дворовые территории обустроены тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, установлены детские площадки.

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Реализация подпрограммы позволит повысить комфортность проживания жителей поселения, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутри дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей поселения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

В таком случае подпрограмма подлежит корректировке.

- Цель и задача подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Покровского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) в соответствии с законодательством;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования п. Ростовка.

3.	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих ожидаемых результатов:

- доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД 50,0 %;

- доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 50,0%.

В результате реализации программных мероприятий, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей поселения;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2022 годы. Основные этапы ее реализации не выделяются.

5.	Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составит 274 250,00 руб.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 274 250,00 руб.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 0,00 руб.

6. Перечень мероприятий подпрограммы

Основу подпрограммы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая подпрограмма, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

1) минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

2) дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- озеленение территории.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения.

7. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

1)  формирование городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий;

- формирование городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования п. Покровка.

8. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Формирование городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий» планируется выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям п. Покровка (далее – ремонт дворовых территорий);

- благоустройство дворовых территорий

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

- увеличение доли отремонтированных дворовых территорий.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P1 = A1- B1,

где:

А1 – доля отремонтированных домов территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году (для указанных целей учитываются все дома, которые относятся к многоквартирным в соответствии с требованиями жилищного законодательства), процентов;

В1 – общее количество дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании статистических данных Администрации.

- Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 / В2 х 100,

где:

А2 – численность населения п. Покровка, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, единиц;

В2 – общая численность населения п. Ростовка, человек.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании статистических данных Администрации.

В рамках основного мероприятия «Формирование городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования п. Покровка» планируется выполнение следующего мероприятия:

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых территорий общего пользования п. Покровка (далее – ремонт наиболее посещаемых территорий);

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

- увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования п. Покровка.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P3 = A3- B3,

где:

А3 – доля общей площади благоустроенных территорий п. Покровка от общей площади территорий п. Покровка, процентов;

В3 – общая площадь территорий п. Покровка в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании статистических данных Администрации.

9.Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Администрации Покровского сельского поселения.

Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель муниципальной программы.